## Feuille1
Projet	Takalo-Takalo

	Tache	Type	Estimation	Temps passe	Reste à faire	Avancement	Responsable
	template	front	15	10	5	50,00 %	Jeannie
	conception	back	10	0	0	0,00 %	Tous
	Script base		10	10	0	100,00 %	Mpiaro
	inscription/login	page/back	5		0	0,00 %	Mpiaro
	gestion des objets (modification-)	page/back	5	14	10	93,33 %	Jeannie
	Liste mes objet	page/back	5	0	0	0,00 %	Edinah
	Liste objets autres users (Tous – parCategorie)	page/back	25	0	0	0,00 %	Edinah
	gérer les échanges avec d’autres utilisateurs	page/back	25	0	0	0,00 %	Jeannie
	fiche objet	page/back					Mpiaro