## Feuille1
Projet :	Gestion de partage de dons BNGRC

	Tache	Type	Estimation	Temps passe	Reste à faire	Avancement	Responsable
Version 1	Template	front	60	60	0	100,00 %	Jeannie
	Conception	back	10	10	0	100,00 %	Mpiaro/Edinah
	Script base	data	10	10	0	100,00 %	Mpiaro
	Dashboard	page/back	30	30	0	100,00 %	Edinah
	Recapitulation	page/back	60	60	0	100,00 %	Jeannie
	Dispatch par date	page/back	120	120	0	100,00 %	Mpiaro
	Dons + Besoins	page/crud	60	60	0	100,00 %	Edinah
	Villes + Regions	page/crud	60	60	0	100,00 %	Jeannie

Version 2	Achat	page/back	60	60	0	100 ,00%	Mpiaro

Version 3	Dispatch par demande	page/back	120	120	0	100,00 %	Jeannie
	Dispatch par proportionnalité	page/back	120	120	0	100,00 %	Mpiaro
	Bouton Restaurer	page/back	60	60	0	100,00 %	Edinah

NB :	Pour plus de détail, veuillez consulter todo.txt